## Slide 1: InfoCAC : automatiser là où le risque le justifie
Vision de l'automatisation des tests
Proposition pour la Test Manager · Octobre 2026
Notes: Document de travail qui complète la stratégie de test validée, sans la remplacer. Le volet agents IA fait l'objet d'une présentation séparée, pour un atelier dédié : cette présentation ne demande aucune décision sur l'IA. Supports associés : le document de stratégie détaillé et le classeur de sélection des candidats (matrice de risques, matrice de rentabilisation, calcul en heures).

## Slide 2: InfoCAC en bref, et ce qu'il faut protéger
InfoCAC remplace IBS pour la gestion des mandats de commissariat aux comptes, en une seule bascule.
L'application
Application web de KPMG qui gère les mandats de commissariat aux comptes. Elle reprend la partie mandats d'IBS, arrêté en avril 2027.
Demande
Saisie selon le type de mandat
Validation
Trois rôles : User, Admin, Super Admin
Alimente des applications réglementaires : Déclaration d'Activités, MyRotations
11 sprints de développement jusqu'à début février, mise en production en mars 2027
Trois risques
Les droits par rôle
Un accès ou une action indus sur un mandat ne se voient pas forcément à l'écran.
Les formulaires et les statuts
Chaque livraison peut casser une règle de saisie ou une transition déjà validée.
Les données de test
Les 9 jeux de données listés par la stratégie ne sont pas encore fournis.
Notes: Faits issus de la documentation projet et de la stratégie de test validée. InfoCAC : front Vue 3, API .NET documentée par un contrat OpenAPI, base Azure SQL. Environ 15 000 mandats IBS sont à reprendre, hors du périmètre de la suite automatisée. Mars 2027 est la mise en production ; la recette en ITG et PREPROD se déroule avant. Outillage QA : code des tests sur GitHub, pipelines dans Azure Pipelines, US et cas de test dans Azure DevOps et Test Plans. Risques : droits, car le risque habilitations est noté Haute dans la stratégie ; jeux de données, tous « non fournis » dans la stratégie. Message : ce qui coûte cher sur InfoCAC, ce n'est pas un écran cassé, c'est une donnée fausse qui passe inaperçue.

## Slide 3: Ce que l'automatisation pourrait prendre, et ce qu'elle laisse
Proposition : automatiser le smoke, l'activité la plus répétée, et quelques contrôles de règles stables.
Prévu par la stratégie validée
Smoke en ITG, PREPROD et PROD, critère d'entrée de chaque campagne
Non-régression en ITG et PREPROD
Recette fonctionnelle en ITG, par la QC
Acceptation par le métier en PREPROD
Proposé pour l'automatisation
Le smoke, rejoué à chaque déploiement : c'est lui qui revient le plus souvent
Quelques contrôles de règles stables, pour détecter tôt
Par l'API quand la règle y vit, par l'écran sinon
Laissé hors de la suite
Recette fonctionnelle et acceptation : jugement humain
L'essentiel de la non-régression : trop peu de passes pour être rentable
Reprise IBS et flux : décision de cadrage
Exclu par la stratégie : SSO, SailPoint, technologie OCR
Objectif : libérer le temps de la QC pour les nouvelles US et l'exploratoire, pas remplacer la recette.
Notes: Types de test et exclusions repris de la stratégie de test validée, sans la modifier. L'automatisation ne crée pas un nouveau type de test : elle exécute le smoke déjà prévu, et ajoute quelques contrôles de détection précoce. Périmètre de la suite : l'applicatif InfoCAC, par son interface et son API. La reprise IBS et les flux vers les autres applications sont hors de la suite Playwright ; les contrôles de données font l'objet d'une proposition à part (agent de data testing). Pourquoi le smoke d'abord : il est critère d'entrée de chaque campagne dans la stratégie et se rejoue à chaque déploiement, sur trois environnements ; c'est l'activité manuelle la plus fréquente. La non-régression, elle, ne devrait avoir que quelques passes avant mars (à confirmer) : l'automatiser pour gagner du temps ne tient pas. Les contrôles de règles automatisés ne remplacent donc pas la campagne de non-régression : ils détectent plus tôt, entre deux campagnes. Informations à obtenir : fréquence des déploiements en ITG, nombre de campagnes de non-régression prévues. Prérequis à vérifier au premier sprint : accès d'Azure Pipelines à ITG, un compte de test par rôle avec identifiant et mot de passe, accès au contrat OpenAPI.

## Slide 4: Une assurance ciblée, à confirmer par le pilote
Hypothèse : d'ici mars 2027, détecter tôt vaut davantage que les heures manuelles économisées. Le pilote le vérifie.
Ce que ça coûte
Plus que prévu
Écrire le test
Le maintenir à chaque changement d'US
Accès ITG, comptes par rôle, données fiables
Un propriétaire après le 31/12, sinon la suite meurt
Ce que ça fait gagner en temps
À mesurer
Seules comptent les passes manuelles réellement évitées : le smoke, quelques non-régressions
Les exécutions de nuit ne remplacent personne
Le pilote mesure déploiements, durée des contrôles, maintenance
Ce que ça fait gagner en risque
Le vrai bénéfice
Une régression vue le lendemain, pas en fin de sprint ni en recette métier
Seulement sur une règle stable et coûteuse à rater
Une régression introduite dans un sprint est vue…
le lendemain
suite automatisée
en fin de sprint
campagne manuelle
en recette métier
test métiers, S6 à S11
Plus elle est vue tard, plus elle coûte : contexte perdu, correctifs empilés, recette bloquée.
Décision : peu de scénarios, uniquement sur des règles stables. Un pilote mesure les vrais coûts avant d'aller plus loin.
Notes: Message à faire passer : sur InfoCAC, on n'automatise pas d'abord pour gagner du temps mais pour détecter tôt les régressions critiques. C'est une hypothèse : le pilote mesure les vrais coûts et les vrais gains avant d'aller plus loin. La frise montre pourquoi : la même régression coûte de plus en plus cher selon qu'on la voit le lendemain, en fin de sprint ou pendant le test métiers (S6 à S8 puis S9 à S11 dans la roadmap projet). Exemple aux chiffres fictifs, pour montrer le mécanisme (à remplacer par les mesures du pilote). Un scénario API sur une règle de statut : écriture 6 h, maintenance 1 h par sprint tant que l'US bouge, soit 8 h sur les 8 sprints restants (S4 à S11), total 14 h. Temps manuel évité : 20 min par passe de non-régression, une passe par sprint, soit environ 2,7 h. En temps seul, le test coûte bien plus qu'il ne rapporte. Les exécutions de nuit ne comptent pas comme gain de temps : on ne compte que les passes qu'on aurait faites à la main de toute façon. Ce qui peut rembourser le test : trouver une régression le lendemain au lieu de la fin du sprint ou de la recette métier, sur une règle coûteuse à rater. Une suite sans propriétaire après le 31/12 n'est plus exécutée ni maintenue : son ROI tombe à zéro.

## Slide 5: Une suite de 5 à 10 scénarios, choisis par le risque
Ordre de grandeur, ajusté selon le POC, les risques et ce qu'un propriétaire peut maintenir après le 31/12.
Où chercher : le périmètre de la stratégie
Formulaires par type de mandat
Enchaînement des statuts
Droits par rôle
Import et export
Tableaux de bord
Documents
Toutes à évaluer, aucune retenue d'avance. Il manque encore, US par US : la règle écrite, sa stabilité, les données.
Hors suite Playwright : migration et flux (décision de cadrage).
Reste en manuel : libellés, ergonomie, règles encore mouvantes, tout critère sans résultat attendu fiable. Réévalué si le contexte change.
Critères d'entrée proposés, à valider ensemble
1
La fonctionnalité est P1 dans la stratégie validée
2
La règle est écrite, avec un résultat attendu tranché par le PO
3
L'US est stable : la règle ne bouge plus
4
Il est rejoué à chaque déploiement, pas seulement en campagne
5
La couche est claire : l'API si la règle y vit, l'écran sinon
Chaque candidat passe la revue risque, stabilité, oracle, fréquence et coût. Un test accepté est lié à son cas Test Plans et a un propriétaire.
Notes: Deux niveaux à ne pas confondre : le POC compte 3 à 4 cas (slide du POC), la suite visée ensuite 5 à 10 scénarios. Ce volume vient du ROI (diapositive précédente) et de ce qu'un seul propriétaire peut maintenir après le 31/12. Aucune liste n'est arrêtée : les fonctionnalités du périmètre de la stratégie sont toutes à évaluer, une US à la fois, avec les cinq critères. Ces critères sont une proposition à valider avec la Test Manager avant de retenir le moindre cas. Un scénario peut porter une table de décision entière : vingt lignes d'exemples restent un seul scénario à maintenir. Indicateur suivi : défauts trouvés par la suite ; si elle ne trouve rien sur plusieurs sprints, on le dit et on réoriente l'effort.

## Slide 6: Un seul outil, deux couches : Playwright API et UI
Une pyramide assumée : les règles sous l'écran, l'UI réservée à ce que seul l'écran peut prouver.
Manuel, exploratoire
UI · ciblée
API · règles, droits, statuts
Unitaires · développeurs
Forme visée : la pyramide. Le piège : le cornet de glace, où tout passe par l'écran, lent et fragile. La base est aux développeurs ; la QA vérifie en revue que les règles critiques y sont.
 | API · Playwright request | UI · Playwright | Manuel et exploratoire
Quoi | Les règles, droits et statuts portés par l'API, pour les cas qui passent les critères | Un parcours de bout en bout, si l'écran est stable | Ce qui demande un jugement humain, ergonomie, recette métier
Pourquoi là | Rapide, stable, indépendant de l'écran ; la même API crée les données de test | Seul l'écran prouve que le parcours tient pour l'utilisateur | Jugement humain, ou fréquence trop faible pour automatiser
Où | ITG | ITG ; smoke en lecture seule en PREPROD et PROD | ITG et PREPROD
Bloque si | Un scénario échoue sur un vrai écart | Un scénario ou le smoke échoue sur un vrai écart | Anomalie bloquante ouverte
Règle de placement : une règle portée par l'API se teste par l'API ; un test UI ne revérifie jamais un droit ou une règle déjà prouvés par l'API.
Notes: Pourquoi une pyramide : chaque règle se teste au niveau le plus bas qui la porte. InfoCAC expose une API documentée, donc les règles de saisie, les droits et les statuts n'ont pas besoin de l'écran ; l'UI ne garde que ce que seul l'écran peut prouver. La base (tests unitaires .NET et Vue) appartient aux développeurs : sans elle, la pyramide perd son socle et les défauts de règles sont trouvés plus tard, et plus cher. Pourquoi Playwright pour l'API aussi : un seul langage, un seul rapport, une seule CI, et l'API sert déjà à créer les données des tests UI. Les tests API s'écrivent à partir du contrat OpenAPI.

## Slide 7: Un framework Playwright TypeScript pensé pour InfoCAC
Un dépôt, deux couches, une session par rôle, des conventions écrites que les humains et les agents suivent.
infocac-tests/
tests/api/ règles, droits, statuts
tests/ui/ parcours de bout en bout
api/ client typé depuis l'OpenAPI
pages/ actions Vue, sans assertion
fixtures/ session par rôle, données
config/env.ts dev, itg, preprod
conventions/ règles, humains et agents
// Exemple fictif : la règle réelle vient de l'US
test.use({ storageState: '.auth/admin.json' });
test('un Admin valide un mandat qualifié', async ({ api }) => {
const mandat = await api.creerMandat(MANDAT_QA); // fixture
const reponse = await api.valider(mandat.id);
expect(reponse.status()).toBe(200);
await expect.poll(() => api.statut(mandat.id)).toBe('Validé');
});
Fiabilité
Aucune attente fixe : on attend une réponse réseau ou un état. Locators par rôle et libellé, data-testid sur les écrans critiques.
Données
Créées par API, préfixées QA, isolées par test, nettoyées quand l'API le permet. Aucun test ne dépend d'un autre.
Rôles
Connexion par identifiant et mot de passe une fois par rôle (User, Admin, Super Admin), session réutilisée. Secrets lus depuis Key Vault.
Diagnostic
Une relance en CI, tracée. Trace conservée à chaque échec, avec l'identifiant d'opération App Insights.
Notes: Le client API est typé à partir du contrat OpenAPI de l'API .NET (génération de types) : un changement de contrat casse la compilation avant de casser un test. Page Objects : des actions, les vérifications restent dans les tests. Les tests ne recalculent pas la logique métier : l'attendu vient d'une règle écrite ou d'une table de décision validée. Connexion : en recette, pas de connexion automatique ; chaque test démarre comme une navigation privée, il faut saisir identifiant et mot de passe. On le fait une seule fois par rôle dans un projet de setup, on enregistre la session (storageState) et tous les tests la réutilisent. À vérifier au premier sprint : la page de connexion est-elle celle d'InfoCAC ou celle de Microsoft, y a-t-il une double authentification, où est stocké le jeton (s'il est en sessionStorage, storageState ne le garde pas et il faut un complément), combien de temps dure la session. Le dossier conventions/ est écrit pour les humains et chargé comme contexte par l'outil d'agents autorisé par KPMG. Comptes de test : un compte par rôle dans SailPoint, sans MFA interactive, à obtenir au sprint 1. Données : vérifier avec l'équipe intégration si les flux d'ITG partent vers des instances de test de DA et MyRotations ; si oui, un mandat de test validé y apparaîtra, d'où le préfixe QA et un nettoyage concerté. Config : trace: 'retain-on-failure', retries: 1 en CI.

## Slide 8: Portes de qualité et tests instables
Code sur GitHub, exécution dans Azure Pipelines ; un test qui n'inspire pas confiance ne protège rien.
Événement | Ce qui tourne | Bloque | Ne bloque pas
Pull request GitHub | Lint, typage, tests modifiés sur ITG | Le merge : erreur, test modifié en échec, test.only oublié | Test passé au second essai : signalé dans la PR
Chaque déploiement | Smoke API et UI ; lecture seule en PREPROD et PROD | La promotion vers l'environnement suivant | Environnement indisponible : relance, pas d'anomalie
Chaque nuit sur ITG | Les 5 à 10 scénarios | La promotion vers PREPROD si un vrai écart apparaît | Test en quarantaine : exécuté et affiché, sans blocage
Avant la recette métier | Smoke, puis campagne manuelle dans Test Plans | L'ouverture de la recette si un critère de sortie manque | Anomalie mineure acceptée par écrit
1. Prévenir
Aucune attente fixe : attendre une réponse réseau ou un état. Données créées et isolées par test. Locators par rôle et libellé, audités avant d'écrire le test.
2. Détecter
Une seule relance en CI. Un test qui ne passe qu'au second essai est marqué instable par Playwright, et le taux est suivi sur les dix dernières nuits.
3. Traiter
Instable deux nuits de suite : quarantaine avec ticket et date de sortie, contrôle repris en manuel. Retour dans la suite après dix nuits vertes.
Interdit : relances en boucle, attente fixe ajoutée pour « faire passer », healer qui réécrit un test dans le pipeline.
Décision de release : la suite et la QC fournissent les faits ; le GO / NO GO reste aux responsables habilités, selon le processus de validation existant.
Notes: Le code des tests est sur GitHub, les pipelines tournent dans Azure Pipelines : une pull request GitHub déclenche le pipeline de validation, et la protection de branche exige qu'il soit vert pour merger. En CI : forbidOnly activé, --only-changed pour la PR (avec un checkout complet, fetchDepth: 0), retries: 1, trace: 'retain-on-failure'. Quarantaine concrète : tag @quarantaine ; le job bloquant lance --grep-invert @quarantaine, un job séparé non bloquant lance --grep @quarantaine pour suivre la stabilité. Un test instable est un défaut de la suite, pas une fatalité : sa cause est cherchée dans la trace (synchronisation, donnée partagée, locator ambigu). Secrets dans un groupe de variables relié à Key Vault ; résultats JUnit publiés dans le pipeline et rattachés aux cas Test Plans par un reporter (paquet communautaire, à valider). Point à vérifier : l'agent qui exécute le pipeline doit pouvoir ouvrir l'URL d'ITG ; si ITG n'est accessible que depuis le réseau KPMG, utiliser le pool d'agents auto-hébergés des pipelines de déploiement.

## Slide 9: POC Playwright : prouver la valeur avant d'étendre
Sur InfoCAC en ITG : tests API d'abord, UI ciblée, sans aucune dépendance aux agents IA.
1. Préconditions
ITG joignable depuis le runner Azure Pipelines
Contrat OpenAPI accessible et versionné
Un compte de test par rôle : User, Admin, Super Admin
Données maîtrisées, oracle validé par le PO
2. 3 à 4 cas pilotes
Un smoke API critique
Une matrice de droits : autorisé et refusé
Une transition de statut, positive et négative
Un parcours UI, seulement si l'écran est stable
3. Livrables
Tests Playwright TypeScript et fixtures
Pipeline Azure, traces conservées
Lien US, cas Test Plans et exécution
README, passation, bilan chiffré
Durée proposée : 2 sprints dès que les préconditions sont réunies. À la fin, une décision : GO, ADAPTER ou STOP.
Critères de sortie : exécutions reproductibles · défauts détectés sur un oracle contrôlé · diagnostic exploitable · temps d'écriture et de maintenance mesurés · propriétaire de la suite désigné
Notes: Le POC répond à une seule question : sur InfoCAC, un petit nombre de tests automatisés détecte-t-il tôt des régressions qui comptent, pour un coût de maintenance acceptable ? Les 3 à 4 cas pilotes sont à valider avec la Test Manager (slide des décisions). GO : on étend vers une suite de 5 à 10 scénarios, au rythme des livraisons stables. ADAPTER : on change de couche (plus d'API, moins d'UI), de périmètre ou d'ambition selon ce qui a coûté. STOP : on reste en manuel ; le smoke est documenté et le code laissé en état pour qui voudrait reprendre. La durée de 2 sprints est une proposition : elle démarre quand ITG, les comptes de test et le contrat OpenAPI sont disponibles, pas avant. Le POC ne dépend d'aucun agent IA : s'ils sont autorisés plus tard, ils s'appuient sur ce socle. Les mesures du POC (temps d'écriture, maintenance, défauts trouvés, temps de diagnostic) remplacent les chiffres fictifs de la slide du ROI.

## Slide 10: Objectifs et indicateurs : compter la confiance, pas les tests
Aucune cible en nombre de tests ni en pourcentage automatisé : on mesure ce que la suite protège et ce qu'elle coûte, calibré pendant le POC.
L'objectif
Une régression sur les droits, les statuts ou les formulaires est vue le lendemain de la livraison, pas en recette métier.
Pour un coût de maintenance mesuré, et une suite qu'un propriétaire nommé peut reprendre après le 31/12.
Indicateur | Cible proposée | Où on le lit
Smoke à chaque déploiement | Sur 100 % des déploiements ITG et PREPROD, en quelques minutes | Azure Pipelines
Tests instables | Sous 2 % des exécutions sur les 10 dernières nuits | Rapport Playwright
Défauts trouvés par la suite | Suivis par sprint ; rien sur plusieurs sprints : on réoriente | Bugs Azure DevOps
Défauts échappés | Aucun en recette métier sur une règle couverte par la suite | Bugs Azure DevOps
Temps de diagnostic d'un échec | Mesuré au pilote ; trace et identifiant App Insights joints | Pilote
Maintenance | Heures par sprint, comparées à l'estimation du ROI | Pilote
Traçabilité | 100 % des cas automatisés marqués et liés dans Test Plans | Test Plans
Cibles proposées, à valider ensemble ; les seuils définitifs se fixent avec les mesures du pilote.
Notes: Pourquoi pas « 60 % de la régression automatisée » comme dans beaucoup de modèles de stratégie : ces cibles supposent un produit qui évolue pendant des années. Sur InfoCAC, il reste 8 sprints, aucune évolution n'est prévue après mars, et la suite vise dix scénarios au plus : un pourcentage serait soit trivial, soit intenable. On mesure donc la confiance. Smoke : critère d'entrée de chaque campagne dans la stratégie, il doit tourner à chaque déploiement, sinon il ne protège rien. Instabilité : un test qui échoue au hasard est ignoré, puis il masque une vraie régression ; le seuil de 2 % est une proposition, à durcir si la suite reste petite (un seul test instable sur dix suffit à le dépasser). Défauts trouvés : c'est le seul bénéfice réel (slide du ROI) ; si la suite ne trouve rien pendant plusieurs sprints, on le dit et on réoriente l'effort. Défauts échappés : une régression sur une règle couverte qui n'est vue qu'en recette métier signifie que le test ne vérifie pas ce qu'on croit. Temps de diagnostic et maintenance : mesurés pendant le pilote, ils remplacent les chiffres fictifs de l'exemple du ROI. Traçabilité : la recette sait ce qu'elle n'a plus à rejouer. Sources consultées pour la structure : modèles de stratégie Inflectra et TinyCTO, article de Julia Pottinger sur la stratégie d'automatisation à l'ère de l'IA ; les cibles sont adaptées à InfoCAC.

## Slide 11: Suivre les livraisons, transmettre avant fin 2026
Chaque fonctionnalité s'évalue au plus tôt un sprint après sa livraison, quand elle ne bouge plus.
S4
19/10
S5
02/11
S6
16/11
S7
30/11
S8
14/12
S9
janv.
S10
11/01
S11
25/01
Fév.
mars
Projet : recette métier
Test métiers
Test métiers
1. Cadrage
Critères validés, prérequis obtenus
2. POC, puis API
POC sur 2 sprints, puis tests API un sprint après chaque livraison stable
3. UI ciblée
Parcours de bout en bout, si l'écran est stable
4. CI et portes
Smoke à chaque déploiement, résultats dans Test Plans
5. Agents IA
Chantier distinct, atelier dédié : ne bloque pas le POC
avant la passation
porté par le propriétaire nommé
Passation de la suite · fin décembre 2026
Mise en production · mars 2027
Mes deux prochaines semaines : critères d'entrée à valider ensemble · prérequis à obtenir : accès ITG, comptes par rôle, contrat OpenAPI · choix des 3 à 4 cas pilotes et de leur oracle
Notes: Calendrier aligné sur la roadmap review et développement présentée par le projet : 11 sprints (S1 du 07/09 à S11 qui se termine début février), test QC à chaque sprint à partir de S4, test métiers de S6 à S8 puis de S9 à S11. Côté développement : rôles et accès, création et liste des demandes, description du mandat en S1 à S3 ; formulaires mandat bleu en S4 à S6 ; gestion d'entité, multi-millésime et statut révision en S6 et S7 ; validation et flux, tableau de bord, documents en S7 et S8 ; formulaires mandat vert, import, export en S9 à S11. Principe : une fonctionnalité s'évalue pour l'automatisation au plus tôt un sprint après sa livraison, une fois passée en test QC, parce qu'avant elle bouge encore. À mi-octobre, aucun développement n'est encore livré en ITG : les dates des tests dépendent des premières livraisons. Conséquence à dire franchement : à la passation de fin décembre (fin S8), la suite sera encore courte ; d'où un propriétaire nommé, qui porte les barres grises, et des conventions écrites dans le dépôt.

## Slide 12: Décisions à obtenir avant de lancer le POC
Une stratégie doit déboucher sur des arbitrages, pas seulement sur un accord de principe.
1
Périmètre et priorité
Valider les 3 à 4 cas pilotes (droit, statut, smoke, UI éventuelle), leur oracle et l'US de référence.
Avec : Test Manager, PO
2
Accès et sécurité
ITG depuis le runner, contrat OpenAPI, comptes de test par rôle, secrets, règles sur les données de test.
Avec : Équipe projet, sécurité
3
Gouvernance
Propriétaire de la suite après le 31/12, convention du dépôt, critères GO / ADAPTER / STOP, interlocuteurs métier.
Avec : Test Manager
4
Volet IA
Traité dans une présentation et un atelier séparés. Aucune décision demandée ici.
Avec : Atelier dédié
Notes: Les interlocuteurs indiqués sont une proposition, à ajuster selon l'organisation du projet. Sans les décisions 1 à 3, le POC ne peut pas démarrer : pas de cas pilotes validés, pas d'accès, pas de propriétaire. Le volet IA est volontairement séparé : il dépend de la politique IA de KPMG et de l'outillage autorisé, et ne doit pas retarder l'automatisation classique.

## Slide 13: Annexe : processus de test et livrables attendus
Chaque tâche est suivie et approuvée par une ou plusieurs personnes de l'équipe, à nommer.
1
Planification
Compléter la stratégie de test ; définir la démarche d'automatisation et les solutions à mettre en œuvre
2
Analyse
Affiner les US à partir des critères d'acceptation ; identifier au plus tôt les jeux de données
3
Conception et implémentation
Concevoir les tests, structurés dans une suite dédiée InfoCAC dans Azure Test Plans
4
Exécution et anomalies
Suivre l'avancement sur un tableau de bord Azure DevOps ; exécuter les tests des US et identifier les tests de régression
5
Clôture
Produire le bilan de test avant chaque release
6
Suivi et pilotage
Exécution des tests automatisés, anomalies ouvertes, qualité du code dans Sonar, indicateurs de fabrication : couverture des TU, vulnérabilités, au moins un test par US
Livrables attendus
Stratégie de test validée et vision d'automatisation
Code des tests unitaires, par les développeurs
Tests API Playwright sur le contrat OpenAPI
Patrimoine de tests dans Azure Test Plans
Résultats d'exécution des tests manuels et automatisés dans Test Plans
Bilan de test avant une release et la mise en production
Notes: Structure reprise de la stratégie de test produit que j'ai produite sur une mission précédente, adaptée aux outils d'InfoCAC : Azure DevOps et Test Plans à la place de Jira et Xray, tests API Playwright à la place de collections Postman. Ces activités complètent la stratégie validée, elles ne la remplacent pas. À nommer : qui suit et approuve chaque tâche.

## Slide 14: Annexe : périmètre non fonctionnel et critères de suspension
Ce qui se teste hors fonctionnel, et quand on arrête l'activité de test.
Type de test | Pour InfoCAC
Sécurité | Test d'intrusion en PREPROD, prévu par la stratégie
Performance | Non retenue par la stratégie
Utilisabilité | Recette métier et sessions exploratoires
Maintenabilité | Notes Sonar, seuils de la stratégie
Compatibilité | Navigateurs à confirmer
Fiabilité | Cas de dysfonctionnement : une API ne répond pas, que se passe-t-il ? Panne simulée avec Playwright
On suspend les tests si
Les environnements ITG ou PREPROD sont indisponibles
Un incident de production critique ou majeur survient
Le régulateur fait une demande exceptionnelle
Les BA sont absents en même temps
Une anomalie fonctionnelle bloquante est ouverte
La priorité du planning change
Reprise : la cause est levée et le smoke repasse au vert sur l'environnement.
Notes: Liste des types non fonctionnels et des critères de suspension reprise de ma stratégie de test produit précédente, adaptée à InfoCAC à partir de la stratégie validée (intrusion en PREPROD, performance non retenue, seuils Sonar). Compatibilité et accessibilité restent à confirmer. La fiabilité est le seul type non fonctionnel qui se prête bien à l'automatisation : Playwright peut simuler une API qui ne répond pas et vérifier le comportement de l'écran.

## Slide 15: Annexe : quels cas rejouer à la main à chaque livraison
La suite automatisée couvre 5 à 10 scénarios ; le reste de la régression se choisit selon ce qui a changé.
Lot | Quand le rejouer | Exemples
Socle | À chaque livraison | Connexion par rôle, création d'une demande, passage au statut Validé, une action refusée à un User
Formulaires | Si un formulaire ou une règle de saisie change | Champs obligatoires par type de mandat, contrôles de saisie
Statuts | Si l'enchaînement des statuts change | Chaque transition autorisée, chaque transition interdite décrite par l'US
Droits | Si un rôle ou une habilitation change | Les trois rôles, accès par URL directe, refus côté API
Import, export, documents | Si le module change | Fichier exporté conforme aux filtres, document généré complet
Dans Test Plans
Un tag de lot sur chaque cas de régression
Les US livrées disent quels modules ont changé
La campagne se construit par requête sur les tags, sans tri à la main
Les cas déjà automatisés en sont exclus
Le socle reste petit : un cas qui ne trouve rien depuis plusieurs livraisons, sur un module qui ne bouge plus, en sort.
Notes: Pourquoi cette annexe : la slide des dix scénarios dit ce qu'on automatise ; elle ne dit pas ce que la recette rejoue à la main dans Test Plans à chaque livraison. Sans règle, on rejoue tout (trop long) ou au hasard (risqué). La règle : un socle rejoué à chaque livraison, puis des lots rejoués seulement si leur module a changé. Les lots suivent les zones du périmètre de la stratégie validée ; les exemples sont à confirmer US par US. Mise en œuvre dans Test Plans : un tag par lot (par exemple Regression-Socle, Regression-Statuts), une requête par tag, et la campagne de la livraison assemble le socle et les lots concernés. Le marquage « automatisé » évite de rejouer à la main ce que la suite couvre déjà. Structure inspirée d'un guide public de sélection de la régression (dépôt qa-test-strategy-samples), adaptée à InfoCAC.